Приложение№1

к решению  № 50  от 08.06.2020 года

Речицкого сельского

Совета народных депутатов

Основные предлагаемые мероприятия

по реализации программы социально-экономического развития  Речицкого сельского поселения на 2017-2021 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финанси- рования | Ответствен-ные испол-нители | Ожидае-мые ре- зультаты реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| - Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание и обустройство детских игровых площадок П.Речица пер.2 Садовый | 2019 | 154,6 | - |  |  |  |  | 154,6 | 111,8 |  |  |  |  | Бюджет поселения | Речицкая сельская администрация | Укрепление здоровья подрастающего поколения |
|  |  |  | 120.4 |  |  |  |  |  | 120.4 | 304,6 |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |
|  | Итого: |  | 275,0 |  |  |  |  |  | 275,0 | 416,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание и обустройство спортивной площадки в П.Речица | 2021 | 175,185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,185 | Бюджет поселения | Речицкая сельская администрация | Укрепление здоровья подрастающего поколения |
|  |  |  | 450,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,360 | Областной бюджет |  |  |
|  |  |  | 17,827 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,827 | Внебюджетные средства |  |  |
|  | Итого |  | 643,372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 643,372 |  |  |  |
|  | Всего |  | 918,372 |  |  |  |  |  | 275,0 | 416,4 |  |  |  | 643,372 |  |  |  |
| II. Обеспечение безопасности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Противопожарные мероприятия | 2017-2021 | 39,6 |  | 8,7 |  | 8,9 |  | 2,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | Бюджет поселения | Речицкая сельская администрация | Обеспечение сохранности жизни и здоровья населения |
| 3 | Мероприятия по обеспечению уличного освещения | 2017-2021 | 1857,8 |  | 427,7 |  | 534,1 |  | 534,0 |  | 167,9 |  | 194,1 |  | Бюджет поселения | Речицкая сельская администрация |  |
| 4 | Спиливание аварийных деревьев | 2017-2021 | 333,5 |  | 156,5 |  | 40,0 |  | 42,0 |  | 45,0 |  | 50,0 |  | Бюджет поселения | Речицкая сельская администрация |  |
|  | Итого: |  | 2230,9 |  | 592,9 |  | 583 |  | 578 |  | 222,9 |  | 254,1 |  |  |  |  |
| III. Капитальное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Оформление права собственности автодорог | 2017-2021 | 200,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | Средства поселения | Речицкая сельская администрация |  |
| 6 | Межевание земельных участков мест захоронения | 2017-2021 | 230,0 |  | 60,0 |  | 50,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | Средства поселения | Речицкая сельская администрация |  |
| 7 | Изготовление проектов организации дорожного движения на территории поселения. | 2017-2021 | 100,0 |  | - |  | - |  | 100,0 |  | - |  | - |  | Средства поселения | Речицкая сельская администрация |  |
| 8 | Обустройство мест захоронения | 2017-2021 | 250,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | Средства поселения | Речицкая сельская администрация |  |
|  | Итого: |  | 680.0 |  | 150,0 |  | 140,0 |  | 230.0 |  | 130,0 |  | 130,0 |  |  |  |  |
| IV. Экология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ограждение мест установки контейнеров для сбора мусора | 2017-2021 | 250,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 50,0 | 50,0 |  | Бюджет поселения | Речицкая сельская администрация |  |
|  | Итого: |  | 250,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 4079,27 |  | 792,9 |  | 773,0 |  | 1133,0 |  |  | 1362,67 | 434,1 |  |  |  |  |